## Hoja1
SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE TRIUNFO ALTO CANTÓN CHIMBO; GUARUMAL CANTÓN CHIMBO; ORONGO CANTÓN ECHEANDÍA; PANGALA BAJO CANTÓN ECHEANDÍA; SAN PABLO DE PITA CANTÓN CALUMA; ASHCOACA CANTÓN CHINBO Y SANTA LUCÍA CANTÓN ECHEANDÍA
Cronograma del Proceso BIDIII-FERUM-CNELBOL-OB-003
Descripción. | Fecha | Días | Hora | Observacion
Fecha de publicación llamado de Licitación | 2017-01-03 |  | 00H00 | Publicación del llamado a Licitación.
Fecha límite de preguntas | 2017-01-09 | 6 | 16H00 | Fecha máxima para solicitar aclaraciones respecto al proceso de contratación.
Fecha límite de Respuestas | 2017-01-12 | 3 | 16H00 | Fecha máxima para solventar, cualquier inquietud relacionada al proceso de contratación.
Fecha límite entrega de Ofertas | 2017-02-01 | 20 | 12H00 | Fecha máxima de entrega de ofertas técnicas y económicas
Fecha de apertura de Ofertas | 2017-02-01 | 0 | 14H00 | Fecha de apertura de Oferta.
Fecha límite solicitar aclaraciones | 2017-02-08 | 7 | 16H00 | Fecha máxima para que la entidad notifique los errores de forma en las ofertas.
Fecha límite de respuesta a aclaraciones | 2017-02-13 | 5 | 16H00 | Fecha máxima para respuesta de convalidación de errores
Fecha límite de calificación. | 2017-02-16 | 3 | 16H00 | Fecha máxima para calificar a proveedores.
Fecha estimada de adjudicación. | 2017-02-20 | 4 | 16H00 | Fecha estimada para la Adjudicación de la compra.
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+[Días]