| FORMULARIO DE CONTRATACIÓN - TÉRMINOS DE REFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  | noviembre del 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA REQUIRENTE |  | DIRECCION TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE DEL ÁREA |  | Ing. Bismarck Vásquez. |  |  |  |  |  |  |  | 09-03427581 |  |  |  |
| RESPONSABLE DE SOLICITUD |  | Ing. Orlando Zúñiga Godoy |  |  |  |  |  |  |  | 09-0873725-7 |  |  |  |
| RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN |  | Ing. Carlos Triviño A. |  |  |  |  |  |  |  | 09-0578324-7 |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  | CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACIÓN EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV, que comprende: - Construcción de Obras Civiles, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista y que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización para la CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACIÓN EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV, ubicada en el cantón El Empalme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESTINO |  | Provincia |  | Guayas |  |  | Cantón | El Empalme |  |  | Parroquia | El Rosario |  |
| TIPO DE CONTRATACIÓN |  | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. JUSTIFICACIÓN Y TIPO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos, con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía en la zona El Rosario del cantón El Empalme, debido a requerimientos de factibilidad de proyectos eléctricos, así como al incremento de carga que se dará con el proyecto de reemplazo de cocinas a gas por cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, lo que ha determinado la necesidad de implementar la “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL SUBESTACIÒN EL ROSARIO DE 12/16 MVA 69/13.8KV”, proyecto para el cual ya se han construido las obras complementarias correspondientes a la Línea de Subtransmisión El Codo-El Rosario y el Seccionamiento El Codo de seccionamiento y protección de la línea en mención. Este proceso se lo desarrollara a través de una Licitación Pública Nacional de Obra, acorde a las políticas establecidas por el BID que es el organismo crediticio que financiara esta obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. OBJETO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutar la construcción de obras civiles, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista y que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización (responsabilidad única), lo que corresponde al proyecto construcción fase final Subestación El Rosario, ubicado aproximadamente 600 metros de la entrada al Chonero en la margen izquierda, en el recinto El Rosario del cantón El Empalme dentro del área de concesión de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. Por lo cual para el suministro, instalación y puesta en servicios de todos los bienes y la construcción de todas las obras que se requieran para la correcta ejecución del objeto contractual, el Contratista será el único responsable frente al Contratante por la fabricación de los Equipos y Materiales, provisión de éstos y toda otra tarea de ejecución de las Obras, sea que lo haga directamente o a través de proveedores o subcontratistas, en todo caso se compromete a producir, fabricar e instalar o velar que la producción y fabricación de lo que a la Obra concierne, cumpla de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas reconocidas de la ingeniería y en dependencias debidamente equipadas, utilizando materiales no peligrosos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Considerando que esta área de concesión posee un alto porcentaje de crecimiento urbano y en vista al incremento que se producirá con la entrada del Plan de las cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, se ha determinado la necesidad de implementar la “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL SUBESTACIÒN EL ROSARIO DE 12/16 MVA 69/13.8KV”, proyecto para el cual ya se han construido las obras complementarias correspondientes a la Línea de Subtransmisión El Codo-El Rosario y el Seccionamiento El Codo lo que permitirá beneficiar las actividades comerciales e industriales, la construcción de nuevas ciudadelas, y la educación, que dependen de una adecuada provisión de energía eléctrica para su desarrollo, para ello se han elaborado diseños, Presupuestos y Términos de Referencia para la construcción de esta importante obra que contara con el financiamiento del BID. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.-ANTECEDENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Guayas - Los Ríos, con el fin de satisfacer el crecimiento de demanda de energía en la zona el Rosario del cantón El Empalme, debido a requerimientos de factibilidad de proyectos eléctricos, así como al incremento de carga que se dará con el proyecto de reemplazo de cocinas a gas por cocinas de inducción que desarrolla el Gobierno Nacional, lo que ha determinado la necesidad de implementar la “CONSTRUCCIÓN FASE FINAL SUBESTACIÒN EL ROSARIO DE 12/16 MVA 69/13.8KV”, para lo cual se ha elaborado los Presupuestos y Términos de Referencia para la construcción de obras civiles, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrará el contratista, así como de los que se entregarán desde las bodegas del contratante, pruebas y energización, con esta obra se fortalecerá el Sistema Eléctrico de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- OBJETIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutar la construcción de obras civiles, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista, así como de los que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización, lo que corresponde al proyecto construcción fase final Subestación El Rosario, ubicado aproximadamente 600 metros de la entrada al Chonero en la margen izquierda, en el recinto El Rosario del cantón El Empalme dentro del área de concesión de CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- ALCANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de Obras Civiles, suministro, montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista, así como de los que se entregarán desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización para la CONSTRUCCION FASE FINAL SUBESTACIÓN EL ROSARIO 12/16 MVA 69/13.8 KV, ubicada en el cantón El Empalme. - Suministro y movilización de personal, equipos, herramientas y materiales durante la construcción de obras civiles del proyecto. - Transporte al sitio del proyecto, de los materiales y equipos eléctricos a ser suministrado por el oferente, así como de los que serán entregados desde las bodegas de la contratante. - Suministro y movilización de personal, equipos y herramientas durante la construcción electromecánica del proyecto. - Instalación de malla a tierra para lo cual la contratante desde su bodega entregará solamente el conductor de cobre desnudo No. 4/0 AWG. - Montaje e instalación de pórtico metálico a 69KV con sus respectivos materiales y equipos, y su conexión con la L-S/T de llegada, para lo cual la contratante desde su bodega entregara solamente las celosías que forman el pórtico metálico. - Montaje e instalación de cuadro aéreo 13.8KV con sus respectivos materiales y equipos, para lo cual la contratante desde su bodega entregará los perfiles requeridos para armar dicho cuadro a 13.8KV, así como los equipos que se señalan en los literales Q y R en la tabla de cantidades y precios. - Instalación de Iluminación exterior, la contratante desde su bodega entregará solamente las luminarias las cuales se detallan en el literal Q de la tabla de cantidades y precios. - Montaje e instalación de materiales y equipos que suministrara el contratista, así como de los que se entregaran desde las bodegas de la contratante, pruebas y energización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.- METODOLOGÍA DEL TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para cumplir con el plazo contractual se propone la apertura de un FRENTE DE TRABAJO, que permita atender en forma inmediata las actividades de construcción de esta obra, de acuerdo al cronograma de ejecución acorde con el plazo contractual para que sea terminada sin retrasos. Dentro de este frente de trabajo igualmente se tendrán tres sub-frentes como son para trabajos de obras civiles, obras electromecánicas, así como para el ingreso de información al aplicativo informático GIS de la Unidad de Negocio. PLAN GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Para la ejecución de los trabajos se cuenta con una planificación cronológica la misma que se resume a continuación, tomando en consideración un período de hasta 150 días calendario, bajo la suposición de que se laborará con la modalidad de 24/7, en forma continua y de que no se tendrán causas de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen a una paralización de los mismos, sin que esto signifique retraso en la programación mensual de los trabajos. El proceso constructivo básicamente estará dividido en cuatro grandes etapas que son: 1) La Obra Inicial: Adquisición de materiales y equipos, coordinación, levantamiento de información y planos de obra final del proyecto. 2) La infraestructura para obras civiles: relleno compactado, cerramiento perimetral, malla a tierra, construcción de bases de H.A. para equipos y estructuras, cubetos, electrocanales, cajas de revisión, cámara séptica, cisterna, caseta de control, caseta de guardianía, etc. 3) La infraestructura electromecánica: Armado de pórtico metálico 69KV, cuadro aéreo 13.8KV, montaje de materiales y equipos, pruebas y energización, etc. 4) Ingreso de información al GIS de la CNEL EP GLR. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS Esta obra está programada para ser ejecutada en un plazo de 150 días calendario tiempo en el cual se desarrollaran todas las actividades inherentes a su construcción incluyendo las pruebas y energización, para conseguir este propósito se deberá contar con frentes simultáneos de trabajo, de la siguiente manera: PRIMER PERIODO: Se realizará al inicio de la obra previa coordinación con el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y FISCALIZADOR A ASIGNARSE, con el trazado y replanteo en el sitio de la obra de los trabajos de obras civiles y eléctricas a ejecutarse, a cargo de un ingeniero residente y un liniero, habilitación de bodega y verificación de acceso, ubicación del sector donde se habilitará el centro de operaciones donde estará la oficina técnica y la bodega. SEGUNDO PERIODO: Se procederá con la presentación de los diseños de hormigón previa la construcción de las obras civiles, que serán aprobados por el fiscalizador a asignarse, luego de lo cual se iniciaran los trabajos de obras civiles, previo a cualquier fundición que se programe en obra, se deberá coordinar con el fiscalizador para que esté presente al inicio y durante la etapa de ejecución de estas fundiciones, de igual manera en la construcción de la malla a tierra. Todas las pruebas que se efectúen deben de contar con la presencia del fiscalizador, se presentara el informe respectivo. A medida que las bases construidas cumplan el tiempo de fraguado y estén listas para recibir carga, se coordinara el montaje de las estructuras, materiales y equipos respectivos. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra. TERCER PERIODO: Se procederá con la revisión y aprobación de todos los materiales y equipos a suministrarse, que estará a cargo del fiscalizador asignado. Se almacenaran en la bodega prevista en el sitio del proyecto y luego que las bases de hormigón hayan cumplido el tiempo de fraguado, se procederá a la instalación de las estructuras, materiales y equipos, se continuara con el cableado de control y protección, pruebas y energización. Estas actividades estarán a cargo del fiscalizador a asignarse y residente de obra. CUARTO PERIODO se realizará la digitalización de la información que involucre todo el proceso constructivo tanto de planos AS-BUILT georreferenciados, series de los equipos instalados, coordenadas georreferenciadas, material utilizado y retirado de ser el caso, así como también el ingreso de la información al aplicativo del GIS. Una vez concluida la fase anterior se procederá a solicitar la recepción provisional de la obra, cuya liquidación debe realizarse a lo largo de la ejecución de la misma. La recepción definitiva de la obra será después de 180 días calendarios a partir de la recepción provisional. Durante toda la fase de construcción de esta obra se deberá de manera obligatoria dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en el Estudio Impacto Ambiental Definitivo (EIAD) el cual fue desarrollado y aprobado por el CONELEC, habiéndose emitido la licencia ambiental 004/10 mediante resolución DE-10-011; que a su vez cumplirá con lo exigido en el numeral No. 3.10 del IGAS. Cabe destacar que durante toda la ejecución de la obra se coordinará con la Administración y Fiscalización designada por la entidad, para solucionar cualquier requerimiento técnico o administrativo que normalmente ocurren durante el proceso de ejecución de una obra. Se realizarán los ensayos y pruebas de laboratorio respectivos para comprobar la calidad de los materiales y el cumplimiento de especificaciones técnicas, para lo cual la Fiscalización designará el laboratorio respectivo. Igualmente se realizarán las pruebas de funcionamiento de los trabajos ejecutados. Durante la ejecución de los trabajos se cumplirá con todo lo indicado en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en la fase de construcción, así como todas y cada una de las normas de seguridad, se asignará el equipo correspondiente a los trabajadores como casco, botas, chalecos, guantes, etc; también se coordinará que estas actividades se cumplan bajo el cronograma establecido, además, se realizará un control y seguimiento de la operación de las instalaciones hasta su recepción provisional. LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE: UBICACION; DIRECCIÓN. S/E EL ROSARIO; Parroquia El Rosario, Cantón El Empalme provincia del Guayas, a 600 metros de la vía de entrada al Chonero en la margen izquierda.. |
| 8.-INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La CNEL EP Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, dispone del presupuesto referencial, planos, especificaciones técnicas de los materiales y equipos requeridos para esta obra y el Plan de Manejo Ambiental aprobado en el EIAD de este proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.- PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - La ejecución integral del proyecto. - Información técnica en formato digital de los equipos instalados en obra. - El contratista deberá entregar los planos AS-BUILT georreferenciados en formato AutoCAD y ARGIS, digitalizados e impresos, antes de ser firmada el acta de entrega de Recepción Provisional de la Obra. - La elaboración y entrega en CD de los formularios de liquidación de los trabajos contratados de acuerdo a lo especificado en las bases del presente concurso. - Cualquier otro requerimiento que considere la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos necesario para la correcta ejecución de estos trabajos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  | 150 DÍAS CALENDARIO |  |  |  |  | 11. VIGENCIA DE LA OFERTA |  |  | 90 DÍAS CALENDARIO |  |  |
| 12. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIA: |  |  |  |  |  | Desde la fecha de suscripción del contrato |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X |  |  | Desde la fecha de Acreditación del anticipo en la cuenta declarada por el oferente. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.- Descripción de otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. TIPO DE ADJUDICACIÓN |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO, REPRODUCCIÓN DE PLIEGOS |  |  | De acuerdo a lo establecido en los Pliegos |  |  |  |  | 16. REAJUSTE DE PRECIOS |  |  | NO APLICA |  |  |
| 17. REFERENCIA (PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  |  | xxxxxxxx |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN PP |  |  | xxxxxxx |  |  |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL |  |  | USD$ 362.180,00 |  |  |  |  | CPC –CÓDIGO |  |  | 54290.01.2 |  |  |
| UNIDAD |  |  | 1 |  |  |  |  | PRECIO UNITARIO |  |  | USD$ 362.180,00 |  |  |
| 18. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | ANTICIPO |  |  |  |  |  |  |  | OTRA- REVISAR TÉRMINOS DE REFERENCIA |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE FORMA DE PAGO | Todos los pagos que se hagan al Contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio del contrato de acuerdo al avance de la obra, a satisfacción del Contratante, previa la aprobación del Fiscalizador y del Administrador del Contrato. - El Contratante, entregará a la Contratista, en el término máximo de treinta (30) días, contados desde la fecha de perfeccionamiento del contrato en calidad de anticipo, el 50% (Cincuenta por ciento) del valor total del contrato, contra la presentación de las garantías por anticipo, conforme lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato - El valor restante del Contrato, se cancelará mediante pago contra presentación de cada Certificado de Pago Provisional (o Planilla), debidamente aprobadas por el Fiscalizador y la Administración del Contrato. De cada Certificado de Pago (o Planilla) se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, a la Contratista. Los pagos se liberarán: 20% con un avance de obra del 65% 20% con un avance de obra del 90% 10% con el Acta de entrega provisional |  |  |  |  |  | PORCENTAJE ANTICIPO % |  |  |  | 50 %. |  |  |
| 19. PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  |  |  | REFORZAMIENTO BID III |  |  |  |  |  |  |
| 20.-EQUIPO DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número |  | Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad |  |  |
| 1 |  | Camión grúa mínimo de 2 toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | Vehículo Tipo Camioneta con Identificación del Contratista y número de contrato (No utilizar Logotipo de CNEL). |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | Retroexcavadora 95 HP |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 |  | Rodillo vibrador de 2.2 toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  | Rodillo doble tambor 2 toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 |  | Compactador de plancha mediano |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7 |  | Concretera de 1 saco |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 8 |  | Vibrador de manguera |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9 |  | Soldadora eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 10 |  | Estación Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Deberá presentar la nómina de los equipos principales a afectar a la obra, indicando, como mínimo, cantidad, marca, características, estado de conservación (nuevos o usados), si son propios o alquilados, o compromiso de adquisición o alquiler, incluyéndose en la misma, como mínimo, el indicado en este listado. A los efectos de la evaluación se deberá acreditar la disponibilidad de tales equipos acompañado copia del título de propiedad de los equipos si son propios o contrato de locación o leasing u otro que les garantice su disponibilidad durante toda la ejecución contractual si no son equipos propios. En el caso de equipos nuevos se podrán acreditar con el permiso de circulación otorgado por autoridad competente y Carta de Venta o en el caso de los equipos usados, con la carta de venta y matrícula vigente. El equipo que no se requiera de matriculación se acreditará su propiedad con copias de las facturas, títulos de propiedad legalmente reconocidos o declaraciones juramentadas. Serán válidas las matrículas de los vehículos de acuerdo al calendario de revisión y matriculación de la Agencia Nacional de Tránsito. Sin perjuicio de la obligación de contar con el equipo mínimo indispensable dentro de la ejecución de la obra requerida en esta sección como requisito de calificación, quien resulte adjudicatario deberá contar y aportar bajo su exclusivo cargo todo el equipo necesario para la correcta ejecución de la obra en tiempo oportuno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.PERSONAL TÉCNICO CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número; Cargo; Nivel de Estudio; Título profesional y la Experiencia general; Cantidad; Experiencia Especifica. A; Residente de obras eléctricas; Tercer Nivel; Ingeniero Eléctrico o Electromecánico; 1; Deberá acreditar experiencia en Construcción de Subestaciones de 69/13,8 Kv o superior donde haya participado como Residente o fiscalizador de Obras eléctricas en los últimos 10 años.. B; Residente de obras civiles; Tercer Nivel; Ingeniero Civil o Arquitecto.; 1; Deberá acreditar experiencia en Construcción de Obras Civiles donde haya participado como Residente o fiscalizador de Obras civiles en los últimos 10 años.. |
| Personal TÉCNICO: Además del PERSONAL CLAVE, la Contratista deberá contar, en la ejecución del proyecto, con: 1 CAPATAZ DE OBRAS ELÉCTRICAS que sea bachiller en cualquier especialización y tenga experiencia en proyectos de Subestaciones 69/13,8 Kv o superior, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato en la participación de un proyecto de Subestación 69/13,8 Kv o superior donde haya participado como Capataz o Supervisor de Obras Eléctricas, en los últimos 10 años. 1 CAPATAZ DE OBRAS CIVILES que sea bachiller en cualquier especialización y tenga experiencia en proyectos de construcción de obras civiles, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato de construcción de obras civiles donde haya participado como Capataz o Supervisor de Obras Civiles, en los últimos 10 años. 2 MAESTROS DE OBRAS CIVILES que sean bachilleres en cualquier especialización y tengan experiencia en proyectos de Obras Civiles, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato de Obra Civiles donde haya participado como maestro de obra civil, en los últimos 10 años 4 LINIEROS que sean bachilleres en cualquier especialización y tengan experiencia en proyectos de Obras Eléctricas, para lo cual deberá presentar al menos 1 certificado, acta de entrega recepción o contrato de Obra Eléctrica donde haya participado como Liniero, en los últimos 10 años. El Oferente deberá presentar en su oferta, currículum vitae del personal técnico propuesto, con los respectivos documentos (Actas de entrega recepción, Contratos o Certificados), que abalicen la experiencia indicada. No se aceptarán certificados emitidos por el propio Oferente o cualquiera de las partes que lo constituyen (Agentes, Representantes, Procuradores Comunes, Personal, Sub-contratistas, Directores, Funcionarios, Socios, Accionistas, etc.), salvo en el caso de personal con dependencia laboral. Por cada el personal clave propuesto deberá presentarse juntamente con su hoja de vida (CV) una manifestación juramentada del profesional expresando su voluntad de desempeñarse para el cargo propuesto si el oferente resulta adjudicatario. Esta manifestación deberá estar firmada por el personal clave y sumillada por el oferente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.EXPERIENCIA GENERAL MINIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  |  |  | - Se debe acreditar, como mínimo, una facturación promedio de los últimos tres (3) años equivalente al 30% del presupuesto referencial calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos finalizados en obras de construcción de infraestructura eléctrica. - Demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de 1 ò más obras que en su conjunto tengan un monto acumulado igual o mayor USD$ 108.654,00, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes al presente concurso, esto es construcción de subestaciones 69/13.8KV que incluya suministro de materiales y equipos para su construcción, adquirida durante el período 10 AÑOS (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas o substancialmente terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); El documento que acredite la experiencia para justificar lo indicado los Oferentes deberán presentar copias de contratos en el caso de obras en ejecución, o actas de entrega recepción de las obras ejecutadas, no se aceptará certificaciones Entidad. Las obras que se requieren como experiencia podrán haberse realizado en forma individual o bien por una APCA o Consorcio o como Subcontratista. En el supuesto de presentar el Oferente experiencia en los cuales haya participado asociado con otras empresas en una APCA o Consorcio, la experiencia de cada integrante de la APCA será tomada sobre la efectiva participación porcentual, para lo cual deberá adjuntar el Compromiso de APCA o Consorcio en el que se evidencie su porcentaje de participación  Para acreditar este requisito deberá adjuntar la siguiente información de respaldo: 1. En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector privado: Copias simples de Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y fecha de inicio y terminación del contrato efectivamente ejecutado. El certificado deberá ser emitido únicamente por la entidad contratante. 2. Tratándose de experiencia en el sector público: Certificado emitido por la entidad contratante o copias simples del Acta de Entrega-Recepción provisional o definitiva. Únicamente en el caso de proyectos en ejecución, será válido el certificado emitido por la entidad contratante, donde se hará constar el avance de la misma. 3. Podrá admitirse documentación equivalente sobre antecedentes, misma que será considerada válida si se acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los respectivos comitentes. 4. Para ser válido un antecedente contractual debe tratarse de contratos ya terminados o substancialmente terminado (70%). Para aquellos trabajos u obras que se encuentran en ejecución, la certificación deberá adicionar el grado de cumplimiento de los programas contractuales. En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por autoridad competente del Contratante. En todos los casos en que el OFERENTE pretenda hacer valer como antecedentes obras ejecutadas por la Casa Matriz, deberá presentar la documentación que acredite la asunción de la responsabilidad solidaria por parte de ésta de conformidad con lo establecido en el Formulario de Oferta 6. Modelo de Asunción de Responsabilidad. De no acreditarse la asunción de responsabilidad por parte de la casa matriz, no se considerarán los antecedentes de la misma y solo se evaluarán los antecedentes del oferente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.OTROS PARAMETROS DE EVALUACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO APLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.OBLIGACIONES DE LAS PARTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE DÍAS PARA CELEBRAR CONTRATOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |  |  |  |  |
| 27. INDICES FINANCIEROS (INFORMACION REFERENCIAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE ÍNDICE |  | Solvencia |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | Activo Corriente/Pasivo Corriente |  |  | VALOR |  | >= 1 |
|  |  | Endeudamiento |  |  |  |  |  | Pasivo Total/Patrimonio |  |  | VALOR |  | < 1.5 |
| La situación financiera del oferente se demostrara con la presentación del formulario de declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregado al SRI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS DETALLES: - Detalle de multas a aplicar: - Por atraso de obra:1x1000 diario del monto total del contrato. - Por no cumplir disposiciones dadas por el Administrador del Contrato a través de libro de órdenes: $100,00 por cada disposición. - Detallar Cronograma Valorado de Trabajo (Anexar). - Garantía Técnica de materiales 36 meses. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLA DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS No.; COSTO UNIT.; COSTO. R U B R O S; U.; CANTIDAD; TOTAL. U.S.D.; U.S.D.. A; GENERALES; 0,00. 1; BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (PATIO DE EQUIPOS) 210KG/CM2; ml; 92,00; 0,00. 2; CERRAMIENTO PERIMETRAL INTERIOR ( Malla Galvanizada ) h = 1,50 m DESMONTABLE; ml; 48,00; 0,00. 3; CASETA DE GUARDIANIA Y MATERIALES; m2; 48,00; 0,00. 4; BATERIA SANITARIA PROVISIONAL PORTATIL (1 unidad); mes; 3,00; 0,00. 5; PERFORACION DE POZO DE AGUA DULCE SUBTERRANEA; Glb; 1,00; 0,00. 6; INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA; U.; 1,00; 0,00. B; CERRAMIENTO H.A. Y MAMPOSTERIA; 0,00. 7; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 178,41; 0,00. 8; EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA; m3; 6,08; 0,00. 9; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 1,52; 0,00. 10; PLINTOS H.A.; m3; 4,56; 0,00. 11; MURO DE HORMIGON CICLOPEO 25 X 40 CON PIEDRA BASE; ml; 169,93; 0,00. 12; RIOSTRAS H.A. 20 x 20; m3; 7,04; 0,00. 13; PILARES DE PLANTA BAJA 20 x 20; m3; 7,44; 0,00. 14; VIGUETAS 10 x 20 H.A.; ml; 172,41; 0,00. 15; PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 ( revocado ) h= 2,60; m2; 441,40; 0,00. 16; CERCO PERIMETRAL ALAMBRE DE PUAS TRIPLE GALV. 3 HILADAS; ml; 172,41; 0,00. 17; PINTURA DE CERRAMIENTO ( blanqueado ); m2; 1.426,50; 0,00. 18; INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA PARA LUMINARIAS; U.; 4,00; 0,00. 19; INSTALACION DE TUBERIA PVC PESADA 1" CON SUS ACCESORIOS PARA CIRCUITOS DE LUMINARIAS; ml; 120,00; 0,00. 20; CAJA DE REVISION H.A . 0,40 x 0,40 int. H= 0,40 a 0,5 mt, INCLUYE TAPA; U.; 4,00; 0,00. C; PORTON METALICO Y RAMPA DE H.A. INGRESO A S/E; 0,00. 21; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 6,60; 0,00. 22; EXCAVACION A PULSO; m3; 5,35; 0,00. 23; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 1,22; 0,00. 24; PLINTOS H.A.; m3; 0,68; 0,00. 25; RIOSTRAS H.A. 20 x 30; m3; 0,61; 0,00. 26; PILARES DE PLANTA BAJA 30 x 30; m3; 0,63; 0,00. 27; CONTRAPISO 20cm DE H.A. f´c 240 kg/cm2 con malla elect. 8x15; m2; 18,00; 0,00. 28; ENLUCIDO EXTERIOR; m2; 120,00; 0,00. 29; PORTON METALICO TIPO BANDEJA 7.00 x 3.00 m; m2; 21,00; 0,00. 30; PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA; m2; 33,30; 0,00. D; BASE Y CUBETO DE H.A. PARA GIS- TRANSFORMADOR; 0,00. 31; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 60,72; 0,00. 32; EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA; m3; 19,95; 0,00. 33; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 2,63; 0,00. 34; BASE H.A. TRANSFORMADOR 7,00x4,40x0,45 Y CUBETO 0,50 x 0,60 f´c 240 kg/cm2; m3; 18,46; 0,00. 35; TAPAS METALICAS GALVANIZADAS 2.00 x 0.50 m; m2; 12,40; 0,00. E; SALA DE TABLEROS 9.00 x 6.00 MTS; 0,00. 36; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 88,00; 0,00. 37; EXCAVACION A PULSO; m3; 8,93; 0,00. 38; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 1,35; 0,00. 39; PLINTOS H.A.; m3; 0,73; 0,00. 40; MURO DE PIEDRA BASE de 20 x 30; m3; 0,32; 0,00. 41; RIOSTRAS H.A. 20 x 20; m3; 1,81; 0,00. 42; MURO DE HORMIGON ARMADO CON PIEDRA CHISPA Y MALLA ELECT 5.5 x 15 cm; m3; 1,32; 0,00. 43; RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO; m3; 12,70; 0,00. 44; CONTRAPISO DE 210Kg/cm2, 0,085 mt. Con malla elect. 5x15; m2; 45,49; 0,00. 45; PILARES DE PLANTA BAJA; m3; 1,70; 0,00. 46; VIGAS DE CUBIERTA DE PLANTA BAJA; m3; 1,50; 0,00. 47; VIGUETAS 10 x 20 H.A.; ml; 15,80; 0,00. 48; PILARETES 10 x 20 H.A.; ml; 4,90; 0,00. 49; PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9; m2; 88,72; 0,00. 50; DINTELES; ml; 3,20; 0,00. 51; ENLUCIDO INTERIOR; m2; 136,32; 0,00. 52; ENLUCIDO EXTERIOR; m2; 83,74; 0,00. 53; CUADRADA DE BOQUETES DE PUERTAS; ml; 21,67; 0,00. 54; CUADRADA DE BOQUETES DE VENTANAS; ml; 48,60; 0,00. 55; FILOS; ml; 47,25; 0,00. 56; ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA; m2; 92,40; 0,00. 57; CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 ); m2; 92,40; 0,00. 58; BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (ACERAS) 210KG/CM2; ml; 30,00; 0,00. 59; HORMIGON DE ACERA PALETEADO DE 0,10 M, DE 210Kg/cm2; m2; 25,80; 0,00. 60; PISO DE BALDOSA DE GRANITO CON JUNTAS RESINADAS; m2; 43,00; 0,00. 61; CERAMICA DE PARED ACABADO TIPO 3; m2; 12,92; 0,00. 62; PUERTA DE LAUREL Y MDF. 70 - 80 CM BAT.JAMBA Y CERRAD.; U.; 2,00; 0,00. 63; PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION 24,000 BTU.; U.; 1,00; 0,00. 64; PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE PARA PARED; U.; 1,00; 0,00. 65; EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR; m2; 136,32; 0,00. 66; PINTURA INTERIOR; m2; 136,32; 0,00. 67; PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA; m2; 83,74; 0,00. 68; TAPAS METALICAS TOOL ANTIDESLIZANTE (3mm) 50 x 60; m2; 5,70; 0,00. 69; TUMBADO DE ASBESTO Y PERFIL METALICO ALUMINIO BLANCO; m2; 45,94; 0,00. 70; VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 mm; m2; 14,67; 0,00. 71; PUERTA CORREDIZA-ABATIBLE DE AL/VID 6 mm; m2; 5,39; 0,00. F; ELECTROCANALES EXTERIORES; 0,00. 72; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 31,59; 0,00. 73; EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA; m3; 11,06; 0,00. 74; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 1,11; 0,00. 75; MURO DE HORMIGON ARMADO CON PIEDRA CHISPA Y MALLA ELECT 5.5 x 15 cm; m3; 4,80; 0,00. 76; TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm; m2; 22,11; 0,00. 77; PARRILLAS METALICAS 0,35 - 0,45 mts; ml; 31,00; 0,00. G; BASES H.A. PARA EQUIPOS EXTERIORES; 0,00. 78; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 116,88; 0,00. 79; EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA; m3; 36,48; 0,00. 80; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 3,51; 0,00. 81; RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO; m3; 9,00; 0,00. 82; BASE H.A. f´c 240 kg/cm2 PARA RECONECT.- DISYUNT.-CUADRO 69 KV-TC-TP-INT.; m3; 32,89; 0,00. H; CAJAS H.A. Y DUCTOS PVC. PARA CABLES DE CONTROL; 0,00. 83; CAJA DE REVISION H.A . 0,50 x 0,50 int. H= 0,40 a 1,00 mt; U.; 7,00; 0,00. 84; TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm; m2; 3,43; 0,00. 85; TENDIDO TUBERIA PESADA ANILLADA PVC 110 MM inc. Recubrimiento con arena; ml; 107,39; 0,00. I; CASETA DE GUARDIANIA; 0,00. 86; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 12,90; 0,00. 87; EXCAVACION A PULSO; m3; 0,17; 0,00. 88; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 0,17; 0,00. 89; PLINTOS H.A.; m3; 0,22; 0,00. 90; BORDILLOS DE H. SIMPLE 0,20 MH (ACERA) 210KG/CM2; ml; 11,70; 0,00. 91; RIOSTRAS H.A. 20 x 20; m3; 0,39; 0,00. 92; RELLENO MANUAL CON COMPACTADOR MEDIANO; m3; 1,16; 0,00. 93; CONTRAPISO DE 210Kg/cm2, 0,085 mt. Con malla elect. 5x15; m2; 6,82; 0,00. 94; HORMIGON DE ACERA PALETEADO DE 0,10 M, DE 210Kg/cm2; m2; 7,11; 0,00. 95; PILARES DE PLANTA BAJA; m3; 0,48; 0,00. 96; VIGAS DE CUBIERTA DE PLANTA BAJA; m3; 0,42; 0,00. 97; VIGUETAS 10 x 20 H.A.; ml; 5,40; 0,00. 98; PILARETES 10 x 20 H.A.; ml; 2,00; 0,00. 99; PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9; m2; 20,38; 0,00. 100; DINTELES; ml; 2,00; 0,00. 101; ENLUCIDO INTERIOR; m2; 60,30; 0,00. 102; ENLUCIDO EXTERIOR; m2; 23,07; 0,00. 103; CUADRADA DE BOQUETES DE PUERTAS; ml; 9,58; 0,00. 104; CUADRADA DE BOQUETES DE VENTANAS; ml; 21,20; 0,00. 105; FILOS; ml; 2,40; 0,00. 106; ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA; m2; 18,40; 0,00. 107; CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 ); m2; 18,40; 0,00. 108; PISO DE BALDOSA DE GRANITO CON JUNTAS RESINADAS; m2; 6,82; 0,00. 109; CERAMICA DE PARED; m2; 5,64; 0,00. 110; PUERTA DE LAUREL Y MDF. 70 - 80 CM BAT.JAMBA Y CERRAD.; U.; 2,00; 0,00. 111; EMPASTE INTERIOR Y EXTERIOR; m2; 60,30; 0,00. 112; PINTURA INTERIOR; m2; 60,30; 0,00. 113; PINTURA EXTERIOR ELASTOMERICA; m2; 23,07; 0,00. 114; TUMBADO DE ASBESTO Y PERFIL METALICO ALUMINIO BLANCO; m2; 6,82; 0,00. 115; VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 6 mm; m2; 7,08; 0,00. J; CISTERNA H.A-CASETA- BOMBA 1/2 HP. Y TANQUE DE PRESION 40 gln; 0,00. 116; TRAZADO Y REPLANTEO; m2; 8,06; 0,00. 117; EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA; m3; 14,91; 0,00. 118; REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE, 140 kg/cm2; m3; 0,40; 0,00. 119; CISTERNA H.A. e pared= 12 cm e piso y losa = 15 cm; m3; 4,03; 0,00. 120; PAREDES INT-EXT. con bloques de hormigon PL9 ( revocado ) h= 2,60; m2; 13,80; 0,00. 121; ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA; m2; 9,00; 0,00. 122; CUBIERTA DE STEEL PANEL (espesor = 0,30 ); m2; 9,00; 0,00. 123; ENLUCIDO INTERIOR CISTERNA; m2; 19,76; 0,00. 124; PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO HIDRONEUMATICO 1/2 HP.- 40 Gln.; U.; 1,00; 0,00. K; INSTALACIONES HIDROSANITARIAS; 0,00. 125; ACOMETIDA DE AGUA POTABLE; ml; 2,00; 0,00. 126; PUNTO DE AGUA FRIA; U.; 8,00; 0,00. 127; TUBERIA DE AA. PP. 1/2 PULG.; ml; 10,00; 0,00. 128; TUBERIA DE AA. PP. 3/4 PULG.; ml; 25,00; 0,00. 129; TUBERIA DE AA. PP. 1 PULG.; ml; 3,00; 0,00. 130; PUNTO DE AGUA SERVIDA; U.; 5,00; 0,00. 131; PUNTO DE VENTILACION 2 PULG.; U.; 2,00; 0,00. 132; TENDIDO TUBERIA PESADA PVC 110 MM inc. Recubrimiento con arena; ml; 40,00; 0,00. 133; CAJA DE REVISION H.A . 0,50 x 0,50 int. H= 0,40 a 1,00 mt; U.; 5,00; 0,00. 134; TAPAS DE H.A. CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO e= 5 cm; m2; 2,45; 0,00. 135; PIEZAS SANITARIAS TIPO ECONOMICA; Jgo; 2,00; 0,00. L; INSTALACIONES ELECTRICAS 110 - 220 V.; 0,00. 136; PUNTO DE ALUMBRADO; U.; 20,00; 0,00. 137; PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 110 V.; U.; 14,00; 0,00. 138; PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 220 V.; U.; 2,00; 0,00. 139; ILUMINACION FLUORESCENTE 3 X 20; U.; 11,00; 0,00. 140; INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TRIF. USO EXTERIOR; U.; 1,00; 0,00. 141; INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION CORRIENTE CONTINUA BDC; U.; 1,00; 0,00. 142; INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION 12 - 24 S. GENERALES TRIF.; U.; 1,00; 0,00. 143; INSTALACION DE PANEL DE DISTRIBUCION 24 - 42 S. AUXILIARES TRIF.; U.; 1,00; 0,00. M; MALLA PUESTA A TIERRA; 0,00. 144; EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA (MALLA DE PUESTA A TIERRA); m3; 134,40; 0,00. 145; RELLENO , COMPACTACION CON MAQUINA ( MALLA DE PUESTA A TIERRA ); m3; 134,40; 0,00. 146; CALCULOS DE VERIFICACION MALLA TIERRA A IMPLEMENTARSE; Glb; 1,00; 0,00. 147; INSTALACION CON CONEXIÓN UTILIZANDO CONECTORES DE COMPRESION DE COBRE; m2; 1.340,00; 0,00. 148; MEDICION DE RESISTIVIDAD DE SUELOS Y PRUEBAS; Glb; 1,00; 0,00. N; OBRAS COMPLEMENTARIAS; 0,00. 149; EXCAVACION Y DESALOJO A MAQUINA DEL PROYECTO; m3; 200,00; 0,00. 150; RELLENO , COMPACTACION CON MAQUINA DEL PROYECTO; m3; 1.653,09; 0,00. 151; RELLENO DE PATIO DE EQUIPOS ( PIEDRA 4 ); m3; 150,00; 0,00. 152; CAMARA SEPTICA; GLOBAL; 1,00; 0,00. 153; SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO; U.; 1,00; 0,00. 154; TAPA DE H.A. PARA SEGURIDAD DEL POZO PROFUNDO DE AGUA SUBTERR.; m2; 1,00; 0,00. 155; PERMISOS DE CONSTRUCCION; U.; 1,00; 0,00. 156; DEMOLICIONES EN GENERAL DE CERRAMIENTO EXISTENTE; m2; 240,00; 0,00. 157; ESTABILIZACION DE MURO LATERAL SUBESTACIÒN.; Glb.; 1,00; 0,00. 158; RELLENO, COMPACTACION Y NIVELACION DE TERRENO EN PARTE FRONTAL DE SUBESTACION.; m3; 60,00; 0,00. 159; CONSTRUCCION DE CANAL AA.LL. CON TUBERIA DE HORMIGON 500 mm Y MUROS DE HORMIGON ARMADO EN LOS LADOS AL INGRESO DE LA SUBESTACIÒN.; ml; 8,00; 0,00. 160; IDENTIFICACIÓN DE SUBESTACION EN ALTO RELIEVE CON BLOQUE DE MAMPOSTERIA (incluye empaste y pintura); U.; 1,00; 0,00. 161; SEÑALETICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN PISOS Y PAREDES.; Glb.; 1,00; 0,00. O; OBRAS ELECTRICAS; 0,00. 162; ARMADO DE PORTICO METALICO A 69 KV E INSTALACION DE CADENAS DE RETENCIÒN, PARARRAYOS Y CONEXIÓN CON LINEA DE LLEGADA 69 KV.; Glb.; 1,00; 0,00. 163; SUMINISTRO DE POSTE DE H.A. DE 11 mts. X 500 Kg. C.R.; U.; 6,00; 0,00. 164; TRANSPORTE Y EREGIDA DE POSTE DE H.A. DE 11 mts. X 500 Kg. C.R.; U.; 6,00; 0,00. 165; ARMADO DE CUADRO AEREO A 13.8 KV INCLUYE BARRAS E INSTALACION DE EQUIPOS.; Glb; 1,00; 0,00. 166; LIMPIEZA Y PINTADA DE TRANSFORMADOR DE PODER; Glb.; 1,00; 0,00. 167; SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR A 69 KV EN SF6 TIPO TANQUE VIVO; U.; 1,00; 0,00. 168; SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO PARA PROTECCIÒN DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA CON SU RELE Y ANUNCIADOR DE ALARMA.; U.; 1,00; 0,00. 169; SUM. Y MONTAJE DE SECC. TRIPOLAR MANDO MANUAL, DE DOBLE APERT. LAT. SIN CUCH. P/TIERRA, MONTAJE HORIZONTAL/VERTICAL, INCLUYE CONECTORES. ENTRADA-SALIDA Y BYPASS.; U.; 3,00; 0,00. 170; EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SCADA INCLUYE SU INSTALACION; Glb.; 1,00; 0,00. 171; MONTAJE, CABLEADO DE FUERZA, CONTROL Y PROTECCION DE EQUIPOS Y PRUEBAS; Glb.; 1,00; 0,00. 172; INSTALACION Y CONEXIÓN DE CABLE XLPE 500 MCM 15KV EN ALIMENTADORAS; Glb.; 1,00; 0,00. 173; INSTALACION DE LUMINARIAS, INCLUYE CABLE DE COBRE THHN CONCENTRICO 2X8 AWG, LAS LUMINARIAS ENTREGA LA EMPRESA.; U.; 11,00; 0,00. 174; PARARRAYOS DE 60 KV TIPO ESTACION MCO 48KV POLIMERO CON CONTADOR DE DESCARGAS Y CONECTORES.; U.; 3,00; 0,00. 175; TUBERIA PVC TIPO TDP ANILLADA DE 6" DE 4"X6 m.; U.; 5,00; 0,00. 176; CODO PVC DE ALTA RESISTENCIA DE 6"; U.; 5,00; 0,00. 177; PUNTAS TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE AISLADO XLPE DE Cu. 500 MCM 15KV CON TERMINAL DE 2 PERFORACIONES NORMA NEMA.; U.; 12,00; 0,00. 178; CONECTOR TUBULAR DE COMPRESION CON DOS PERFORACIONES NORMA NEMA, PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM.; U.; 3,00; 0,00. 179; CONECTOR RANURAS PARALELAS PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM; U.; 21,00; 0,00. 180; PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X11" CON 4T/2CT/4A.; U.; 28,00; 0,00. 181; PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X14" CON 4T/2CT/4A.; U.; 28,00; 0,00. 182; PERNO TIPO OJO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X10" CON 4T/1CT/4A; U.; 6,00; 0,00. 183; PERNO TIPO OJO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X12" CON 4T/1CT/4A; U.; 12,00; 0,00. 184; PERNO TIPO ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 3/4"X18" CON 4T/2CT/4A; U.; 52,00; 0,00. 185; PERNO TIPO MAQUINA ROSCA CORRIDA DE H.G. DE 5/8"X4" CON 1T/1CT/2A; U.; 72,00; 0,00. 186; PERNO TIPO MAQUINA DE H.G DE 1/2"X 3" CON 1T/1CT/2A.; U.; 66,00; 0,00. 187; AISLADOR DE SUSPENSIÒN DE PORCELANA ANSI 52-1; U.; 36,00; 0,00. 188; AISLADOR TIPO PIN ANSI 55-5 DE PORCELANA; U.; 3,00; 0,00. 189; PERNO PIN DE 5/8"; U.; 3,00; 0,00. 190; GRAPA DE RETENCION PARA CONDUCTOR ACAR 500 MCM 25000lbs.; U.; 18,00; 0,00. 191; PARARRAYO 12 KV TIPO ESTACION; U.; 3,00; 0,00. 192; PARARRAYO 10 KV TIPO VALVULA CON ACCESORIOS; U.; 6,00; 0,00. 193; PASTA PARA ALTA TENSION 0.5 Lbs.; U.; 2,00; 0,00. 194; CONECTOR DE Cu. PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS; U.; 5,00; 0,00. 195; TUBO EMT DE 1" X 3 Mts.; U.; 25,00; 0,00. 196; CONECTOR EMT DE 1"; U.; 40,00; 0,00. 197; UNION EMT DE 1"; U.; 22,00; 0,00. 198; CAJA CONDULET TIPO T DE 1"; U.; 5,00; 0,00. 199; CAJA CONDULET TIPO LB DE 1"; U.; 9,00; 0,00. 200; CABLE DE CU AISLADO TIPO XLPE No. 2 PARA 15KV.; Mts.; 60,00; 0,00. 201; PUNTAS TERMINALES TIPO EXTERIOR PARA CABLE AISLADO XLPE DE Cu. No. 2 15KV CON TERMINAL DE 2 PERFORACIONES NORMA NEMA.; U.; 3,00; 0,00. 202; SECCIONADOR PORTAFUSIBLE TIPO ABIERTO 100A-15KV INCLUYE TIRAFUSIBLE 5A.; U.; 6,00; 0,00. 203; CABLE DE Cu. AISLADO No. 6 AWG.; Mts.; 98,00; 0,00. 204; CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 2x12 AWG. ); Mts.; 400,00; 0,00. 205; CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 4x12 AWG); Mts.; 200,00; 0,00. 206; CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 6x12 AWG).; Mts.; 300,00; 0,00. 207; CABLE DE CONTROL CONC. APANTALLADO ANTIROEDORES (Cu. No. 4x10 AWG); Mts.; 750,00; 0,00. 208; VARILLA COPPERWELD PUESTA TIERRA ALTA CAMADA 5/8"X10`; Mts; 24,00; 0,00. P; CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE EQUIPOS; 0,00. 209; CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TRANSFORMADOR DE PODER 12/16 MVA 69/13,8 KV. ( DESDE S/E QUEVEDO SUR).; Glb; 1,00; 0,00. Q; TRASLADO DE EQUIPOS DE BODEGA DE DURAN A SUBESTACION EL ROSARIO DE CNEL EP-GLR.; 0,00. 210; RECONECTADORES 13,8 KV.; U.; 3,00; 0,00. 211; SECCIONADOR TANDEM MONOPOLAR 13,8 KV 600 AMP.; U.; 6,00; 0,00. 212; SECCIONADOR TIPO CUCHILLA MONOPOLAR 13,8 KV. 600 AMP.; U.; 6,00; 0,00. 213; SECCIONADOR TANDEM MONOPOLAR 13,8 KV 1200 AMP.; U.; 3,00; 0,00. 214; SECCIONADOR TIPO CUCHILLA MONOPOLAR 13,8 KV. 1200 AMP.; U.; 3,00; 0,00. 215; PERFIL METALICO TIPO "C" DE 3"X4"X3"X3/8"X5.28 m.; U.; 20,00; 0,00. 216; PERFIL METALICO TIPO "C" DE 3"X4"X3"X3/8"X4.80 m.; U.; 14,00; 0,00. 217; PERFIL METALICO TIPO "L" DE 3"X3"X3/8"X5.28 m.; U.; 12,00; 0,00. 218; PERFIL METALICO TIPO "L" DE 3"X3"X3/8"X4.80 m.; U.; 8,00; 0,00. 219; TC, TP DE 15 KV; U.; 12,00; 0,00. 220; TRANFORMADOR PADMOUNTED 50KVA; U.; 1,00; 0,00. 221; BANCO DE BATERIAS 120 V.; U.; 1,00; 0,00. 222; CARGADOR DE BATERIAS; U.; 1,00; 0,00. 223; TABLERO PARA CALIDAD DE PRODUCTO (1 ION MAESTRO Y 4 ESCLAVOS); U.; 1,00; 0,00. R; TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA DE QUEVEDO A SUBESTACION EL ROSARIO DE CNEL EP-GLR.; 0,00. 224; CELOSIAS DE HIERRO GALVANIZADO QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA METALICA PORTICO A 69 KV CON SU RESPECTIVA PERNERIA.; Glb.; 1,00; 0,00. 225; CABLE DE Cu. AISLADO TIPO XLPE 500 MCM. (BODEGA QUEVEDO); Mts.; 300,00; 0,00. TOTAL SIN IVA; USD$; 0,00. IVA (14%); USD$; 0,00. TOTAL; USD$; 0,00. |
| DOCUMENTOS ANEXOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA: - Presupuesto Referencial - Planos de obras civiles y obras eléctricas: SE EL ROSARIO Laminas No. 1 a 17 - Especificaciones Técnicas: ANEXO No.1 ESP. TEC. OC SE EL ROSARIO; ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS. - Plan de Manejo Ambiental: PMA SE EL ROSARIO. - IGAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMAS RESPONSABLES Ing. Carlos Triviño Andrade Ing. Bismarck Vásquez Ing. Orlando Zúñiga Godoy DIRECTOR TECNICO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONES JEFE DE SUBTRANSMISION (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |