## Hoja1
CRONOGRAMA PROCESO BID-L1231-CNELSTD-LPN-ST-OB-001 para el REPOTENCIACION S/E VÍA QUITO 69/13,8 kV
CONCEPTO | DÍA |  |  | DÍA | HORA
Fecha de publicación del proceso | 2022-09-22 | 44309 | 29 | 2020-03-12 | 17h00 | #VALUE!
Fecha límite para efectuar preguntas | 2022-09-28 | 44313 |  | 2020-03-18 | 17h00 | 6
Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones | 2022-10-03 | 44316 |  | 2020-03-23 | 17h00 | 5
Fecha límite para recibir ofertas | 2022-10-21 | 44337 |  | 2020-04-13 | 09h30 | 18
Fecha de inicio apertura y revisión de ofertas | 2022-10-21 | 44337 |  | 2020-04-13 | 10h30 | 0
Fecha máxima para envío de convalidación de errores | 2022-11-01 | 44344 |  | 2020-04-16 | 17h00 | 11
Fecha máxima para recibir convalidación de errores | 2022-11-08 | 44349 |  | 2020-04-21 | 15h00 | 7
Fecha estimada de calificación de ofertas | 2022-11-15 | 44355 |  | 2020-04-23 | 17h00 | 7
Fecha estimada de adjudicación | 2022-11-22 | 44362 |  | 2020-04-29 | 17h00 | 7
Fecha estimada de notificación de adjudicación | 2022-11-25 | 44363 |  | 2020-04-30 | 17h00 | 3
Formulas:
DÍA = +[DÍA, row above]+I7