Tema: Solicitud de ampliación de plazo para invitaciones y presentación de ofertas – Proceso BID-L1223-RSND-CNELSUC-ST-FI-001

En mi calidad de Presidente de la Comisión Técnica del proceso BID-L1223-RSND-CNELSUC-ST-FI-001, me permito poner en su conocimiento los siguientes antecedentes y, con base en ellos, formular la correspondiente solicitud:

El 03 de julio de 2019, la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo Nro. 4343/OC-EC, destinado a financiar el Programa “Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética”, correspondiente a la operación de financiamiento Nro. EC-L1223.

En el marco de dicho programa, específicamente dentro de la Subcomponente 2.1: Reforzamiento de la Infraestructura del Sistema Nacional de Distribución (SND), se priorizó la ejecución del proyecto “Repotenciación de la Línea de Subtransmisión desde la S/E Jivino de TRANSELECTRIC hasta la S/E Jivino de CNEL EP – Unidad de Negocio Sucumbíos”, para el cual resulta indispensable la contratación del servicio de consultoría individual para la fiscalización de la obra.

Mediante Memorando Nro. CNEL-SUC-ADM-2025-0964-M, de fecha 14 de octubre de 2025, se conformó la Comisión Técnica del proceso BID-L1223-RSND-CNELSUC-ST-FI-001, designándose al suscrito como Presidente de la misma. Posteriormente, con fecha 03 de diciembre de 2025, se suscribió el Acta de Inicio del proceso en la Sala de Reuniones de CNEL EP – Unidad de Negocio Sucumbíos.

Asimismo, mediante Resolución Nro. CNEL-SUC-ADM-2025-0231-R, de fecha 05 de diciembre de 2025, la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP resolvió autorizar el inicio del proceso bajo la modalidad de Consultoría Individual, aprobar los Términos de Referencia y un presupuesto referencial de USD 39.404,18, más IVA.

En cumplimiento de dicha resolución, el 05 de diciembre de 2025 se cursaron las invitaciones a participar en el proceso a los ingenieros César Augusto Yaguache Ordóñez, Néstor Luis Lapo Tandazo, Roberto Javier Fiallos Cañar y Oswaldo Gustavo Cisneros Calvopiña, conforme a los oficios y correos correspondientes (adjuntos oficios y correos).

De acuerdo con el cronograma publicado en la página web institucional, la fecha límite para la recepción de ofertas fue el 12 de diciembre de 2025. No obstante, concluido dicho plazo, únicamente se recibió una (1) oferta, presentada en sobre cerrado en la Secretaría de la Administración de CNEL EP – Unidad de Negocio Sucumbíos, en la ciudad de Nueva Loja.

Al respecto, es preciso señalar que las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID (GN-2350-15), aplicables al presente proceso bajo la modalidad de Selección de Consultores Individuales, establecen que la selección deberá realizarse mediante la comparación de al menos tres (3) candidatos que hayan manifestado interés en la consultoría.

En virtud de lo expuesto, y con el fin de dar estricto cumplimiento a la normativa del Banco Interamericano de Desarrollo, solicito respetuosamente se autorice:

- La ampliación del plazo para la entrega de ofertas, y

- La reiteración de las invitaciones a los oferentes inicialmente convocados, así como a otros profesionales que se considere pertinente invitar.

Para el efecto, se propone el siguiente cronograma actualizado:

| CONCEPTO | DÍA | HORA |
| --- | --- | --- |
| Fecha de publicación del proceso en la página web | miércoles, 17 de diciembre de 2025 | 17h00 |
| Fecha de invitaciones a participar en el proceso | jueves, 18 de diciembre de 2025 | 17h00 |
| Fecha límite para efectuar preguntas | lunes, 22 de diciembre de 2025 | 17h00 |
| Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones | martes, 23 de diciembre de 2025 | 17h00 |
| Fecha límite recepción de ofertas | viernes, 26 de diciembre de 2025 | 15h00 |
| Fecha límite apertura de ofertas | viernes, 26 de diciembre de 2025 | 17h00 |
| Fecha límite de revisión de ofertas | martes, 30 de diciembre de 2025 | 17h00 |
| Fecha para enviar convalidación de errores | miércoles, 31 de diciembre de 2025 | 17h00 |
| Fecha para recibir convalidación de errores | lunes, 05 de enero de 2026 | 17h00 |
| Fecha límite para calificación de ofertas | martes, 06 de enero de 2026 | 17h00 |
| Fecha de resolución de adjudicación | miércoles, 07 de enero de 2026 | 17h00 |
| Fecha de contratación | miércoles, 14 de enero de 2026 | 17h00 |

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.